Утверждаю

Директор школы МБОУ «Тинская СШ № 3»

…………………. О.Б. Бублик

Приказ № 14/1       от 12.09.2014 г.

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МБОУ  «Тинская СШ № 3»

по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровня, регламентирующих введение ФГОС | Сентябрь 2014 | Рабочая группа | Владение информацией |
| 2. | Разработка плана – графика введения ФГОС основного общего образования в ОУ | Сентябрь 2014 | Директор школы Руководитель РГ | План-график |
| 3. | Разработка и утверждение плана рабочей группы | Сентябрь 2014 | Руководитель РГ | План работы |
| 4. | Изучение примерной основной образовательной программы основного общего образования | Октябрь 2014 | Рабочая группа | Владение информацией |
| 5. | Анализ обеспеченности учебниками, методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем. УМК для 5 класса. | Октябрь - декабрь 2014 | Кулага М.С., Рыбель Л.Э. | Учебники, методические пособия |
| 6. | Организация профессиональной подготовки учителей 5 класса | Ноябрь 2014 | Зам.директора по УВР | План повышения курсовой подготовки |
| 7. | Заседания рабочей группы | 1 раз в четверть | Руководитель РГ | Протоколы |
| 8. | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС | Декабрь 2014 | Зам.директора по УВР и ВР | Изменения в инструкциях |
| 9. | Организация работы по разработке основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Тинская СШ №3» | Декабрь 2014 | Руководитель РГ | Программа |
|  | 1.Разработка пояснительной записки | Октябрь - декабрь | Кулага М.С. | Раздел программы |
|  | 2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования | Октябрь -декабрь | Суялко Л.Г. | Раздел программы |
|  | 3.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования | Октябрь- декабрь | Хрущёва О.М. | Раздел программы |
|  | 4.Программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | Март-май 2015 | Кулага М.С. | Раздел программы |
|  | 5.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования | Январь-март 2015 | Каренда Э.Ю. | Раздел программы |
|  | 6.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Январь- март 2015 | Ковель В.Б. | Раздел программы |
|  | 7.Разработка учебного плана для 5 - 9 классов | Март 2015 | Зам. директора по УВР | Учебный план |
|  | 8.Разработка программы и плана внеурочной деятельности для 5-6 классов | Март 2015 | Зам. директора по УВР | Программ внеур деятельности. |
|  | 9.Программа коррекционной работы | Март 2015 | Педагог - психолог | Раздел программы |
|  | 10.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы | Апрель 2015 | Директор школы Зам. директора по УВР | Раздел программы |
| 10. | Разработка рабочих программ по предметам | Март-май 2015 | Учителя, работающие в 5 классе | Рабочие программы |
| 11. | Обсуждение и анализ представленных разделов основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Тинская СШ №3» | Февраль-апрель 2015 | Рабочая группа | Дополнения и изменения к программе |
| 12. | Совещание с учителями основной школы по основным положениям ФГОС ООО | Апрель 2015 | Директор школы Руководитель РГ | Протокол |
| 16 | Общешкольное родительское собрание «Знакомство с ФГОС ООО» | Апрель 2015 | Директор школы | Протокол |
| 17. | Разработка модели образовательного пространства основной школы МБОУ «Тинская СШ №3» | Апрель | Каренда Э.Ю. | Модель образовательного пространства |
| 18. | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Тинская СШ №3» | Июнь | Директор Бублик О.Б. | Утверждение программы |
| 19. | Ознакомление учителей основной школы с методами организации внеурочной деятельности | Июнь | Зам. директора по ВР Каренда Э.Ю. | Владение информацией |
| 20. | Ознакомление учителей основной школы с основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Тинская СШ №3» | Июнь | Руководитель РГ | Владение информацией |
| 21. | Изучение диагностических материалов (комплексные итоговые работы, контрольные работы по предметам) учащихся 4 класса | Май | Колчанова Н.Д. | Владение информацией |
| 22. | Проведение и анализ результатов итоговых комплексных работ в 4 кл. | Апрель-май 2015 | Колчанова Н.Д. | Справка |
| 23. | Анкетирование учащихся 4 класса и их родителей с целью изучения их потребностей и запросов | Май 2015 | Колчанова Н.Д. Дементьева Т.Н. | Справка |
| 24. | Анализ обеспеченности учебниками, методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем на 2015-2016 учебный год | Май 2015 | Педагог – библиотекарь Рыбель Л.Э. | Учебники, методические пособия |

Планирование заседаний рабочей группы

Заседание № 1. (Октябрь)

1. Распределение обязанностей между членами Рабочей группы.

2. Утверждение плана работы Рабочей группы по введению ФГОС ООО.

3. Составление плана - графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО на 2014-2015 учебный год.

4. Рассмотрение положения о рабочей группе.

5. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени, запросов родителей, диагностик для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС.

Заседание  № 2. (Ноябрь)

1.Рассмотрение Программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогов, реализующих введение ФГОС ООО.

2. Рассмотрение структуры основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО).

3. Распределение ответственных при разработке ООП ООО между членами Рабочей группы.

Заседание  № 3. (Январь)

1. Анализ и утверждение «Пояснительной записки» ООП ООО.

2. Анализ и утверждение раздела «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО».

3. Обсуждение модели организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС.

Заседание № 4. (Февраль)

1.Анализ и утверждение раздела ООП ООО «Программа воспитания и социализации обучающихся».

3. О внесении изменений в должностные инструкции работников в связи с переходом на ФГОС ООО.

Заседание №  5.  (Март)

1. Анализ и утверждение раздела «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО»

2. Анализ и утверждение раздела «Программа развития универсальных учебных действий» ООП ООО.

3. О внесении изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся» в связи с введением ФГОС ООО

Заседание № 6.  (Апрель)

1. Анализ и утверждение раздела ООП ООО «Программы отдельных учебных предметов, курсов».

2. Рассмотрение Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

3. Рассмотрение Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности обучающихся основной школы.

4. Анализ и утверждение раздела ООП ООО «Программа коррекционной работы»

Заседание № 7.  (Апрель)

1.Анализ и утверждение раздела ООП «Учебный план ООО».

2.Анализ и утверждение раздела ООП «Условия реализации ООП ООО».

3. Рассмотрение перечня учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный год.

О создании перечня ЭОР для основной школы.

Заседание № 8.  (Май)

1.Рассмотрение плана методической работы, обеспечивающей реализацию ФГОС ООО на 2015 – 2016 учебный год.

2. Рассмотрение плана внутришкольного  контроля за введением и реализацией ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год.

3. Рассмотрение программы мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий в основной школе.

Заседание № 9.  (Июнь)

1.Рассмотрение изменений в Устав образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО.

2.Готовность ОУ к введению ФГОС. Карта самооценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО.